Dunakeszi Kistérség Társulása

Elnökétől

Napirend 2. tárgya

Dunakeszi Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

2022. március 10-i ülésére

Tárgy: Emergency Service Kft. díjemeléssel kapcsolatos megkeresése

Tisztelt Társulási Tanács!

Mint ahogyan az a T. Társulási Tanács előtt is ismeretes a Társulás és az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:01-09-873304., székhelye: 1131 Budapest, Topolya u. 4-8.,) között 2012. április hó 17. napján  közbeszerzési eljárás eredményeként Dunakeszi, Göd és Fót területre vonatkozó központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására irányuló szerződés jött létre.

Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft 2022. február hó 18. napján a szerződéses díj emelését kezdeményezte a minimálbér és a garantált bérminimum 30 %-os növekedése, a veszélyhelyzet okán az egészségügyben bekövetkezett pályaelhagyás és az ezzel összefüggő munkaerőhiány, az orvosok bérrendezése miatt. A Kft jelezte, hogy a szerződés változatlan díjazás mellett már nem teljesíthető.

Ezzel kapcsolatosan kérdésként merült fel, hogy a közbeszerzési törvény szabályainak betartása mellett a Társulási Tanács hozhat-e a díjemelés kezdeményezését elfogadó döntést.

A közbeszerzési törvény szabályainak értelmezése kapcsán a Társulás Munkaszervezete jogi véleményt kért az Emergency Service Kft-vel kötött szerződés közbeszerzési eljárását lebonyolító dr. Deák Krisztina közbeszerzési szakértőtől, aki a Társulást arról tájékoztatta, hogy „a szerződés módosításával jogszerűen nem lehet a jelenlegi helyzetet kezelni. „

A szerződés 6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„A felek megállapodtak abban, hogy a szerződést az aláírástól számított 3 év időtartamra kötik meg azzal a kikötéssel, hogy a szerződés mindaddig további 1 évi időtartammal automatikusan meghosszabbodik, amíg valamelyik fél a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát nem jelzi írásban a másik fél részére, legalább 5 hónappal a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően.”

A Társulási Tanács 2021. november hó 11. napján tartott ülésén tűzte napirendre ezen téma tárgyalását, ahol az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft képviseletében Dr. Grécsi László akként nyilatkozatott, hogy szeretnék a szerződéses kapcsolatot fenntartani. A Kft nem jelezte a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát legalább 5 hónappal a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően, így a szerződés meghosszabbításra került 2023. április hó 17. napjáig.

Mivel a közbeszerzési szakértő szerint a szerződés módosítására a Kbt. szabályai szerint nincsen lehetőség, a szerződés felmondására pedig határidőben nem került sor, ezért a Kft a szerződés alapján köteles a szolgáltatást a szerződésben rögzített feltételekkel biztosítani.

Határozati javaslat

Dunakeszi Kistérség Társulása a Társulás és az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:01-09-873304., székhelye: 1131 Budapest, Topolya u. 4-8.,) között 2012. április hó 17. napján központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására irányuló szerződéssel kapcsolatosan a Kft által 2022. február hó 18. napján keltezett szerződéses díj emelésére irányuló kezdeményezés ügyében úgy határoz, hogy a díjemelés kezdeményezést nem fogadja el, figyelemmel arra, hogy a díjemelésre a közbeszerzési szakértő jogi véleménye alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. szabályai szerint nincsen lehetőség. Felkéri az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a szolgáltatás zavartalan ellátását a szerződésben rögzített díjazás ellenében szíveskedjék biztosítani.

Határidő: Azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Dunakeszi, 2022. február ……

Dióssi Csaba

Elnök

Előterjesztést készítette:

dr. Nyitrai Judit és Lévai Tímea

Látta:

dr. Molnár György

jegyző