KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amelyet egyrészről Dunakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25, adószám: 15731247-2-13 képviseli: Dióssi Csaba polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő–

másrészről Megyeri Kovács Kft. (székhely: 1044 Budapest, Fadrusz J. u. 22. adószám: 12220858-2-41, képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető, mint kivitelező – a továbbiakban: Kivitelező – között.

ELŐZMÉNYEK:

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le: „Dunakeszi Katona domb – parkoló építése” tárgyban, melynek nyertese a Kivitelező lett. Ennek megfelelően a felek 2019. november 12. napján szerződést kötöttek egymással.

Ezt követően a munkaterület 2019. december 4. napján átadásra került, és a Kivitelező megkezdte az építési munkákat.

A szerződés 3.1 pontja értelmében a Kivitelezőt vállalkozói díjként nettó 165.060.479,- Ft illeti meg.

MÓDOSÍTÁS INDOKA:

2.1. 	A munkavégzés megkezdését követően, a munkaterületen, a felszínt takaró növényzet kiirtása után vált láthatóvá, hogy eltérés van a kiviteli terv geodéziai adatai és a valós adatok között, ezért a Megrendelő a tartalékkeret terhére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő pótmunkák elvégzést rendelte meg a Kivitelezőtől, amik az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükségesek voltak.

A Megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzését követően azonban olyan geometria alakult ki az érintett területen, hogy ha annak teljes területét szeretné a Megrendelő térburkolattal ellátni, akkor a közbeszerzési eljárás során kiadott kivitelezési dokumentációban nem szereplő, további útépítési munkák elvégzése szükséges, ami azonban az eredeti műszaki tartalomnak nem képezte tárgyát.

A Kivitelező ezen kapcsolódó munkák mennyiségi felmérését elvégezte, és benyújtotta a további munkák ellenértékére vonatkozó árazott költségvetését a Megrendelő részére.

2.2.	A Műszaki ellenőr megállapította, hogy a Kivitelező által jelzett további munkák nem képezték az eredeti szerződés tárgyát, így a megkötött kivitelezési szerződés 3.9 pontja alapján, a vállalkozói díjon felül elszámolhatók.

A Műszaki ellenőr a Kivitelező által benyújtott költségvetést megvizsgált, megállapította, hogy annak műszaki tartalma megfelelő, az elvégzendő munkák illeszkednek a szerződés eredeti jellegéhez, az egységárak megfelelnek az ajánlatadás során benyújtott tételes, árazott költségvetésnek, és a kivitelezési szerződésben foglaltaknak.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

3.1	A felek jelen megállapodás 2.1. pontjában írtakra tekintettel, a 2019. november 12. napján megkötött kivitelezési szerződés műszaki tartalmát, a mellékelt költségvetésben foglaltak szerint, módosítják és ezek munkák ellenértékével a vállalkozói díját nettó 24.225.000,- Ft megnövelik.

A szerződés jogszabályi változásoknak történő megfeleltetése:

4.1 A Kbt. 141.§ (2) –(3) bekezdése szerint:

"(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

- szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A felek az alábbiakat állapítják meg:

a)	az eredeti szerződés értéke nem érte el az eljárás megindításakori uniós értékhatárt (a nettó 1 723 541 680 forintot);

b)	a vállalkozói díj változása nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át; (az eredeti nettó érték: 165.060.479,- Ft, a módosítás nettó értéke: 24.225.000- Ft, ami hozzávetőlegesen az eredeti érték 14,68%-a.)

c)	a módosítás nem változtatja meg az eredeti szerződés általános jellegét, mert a szerződésmódosítás kapcsán elvégzendő további útépítési, útfelújítási feladatok az eredeti szerződésben szerepelő munkafolyamatokkal azonosak.

A felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy jelen szerződésmódosításuk megfelel a Kbt.-ben foglaltaknak.

Egyéb rendelkezések

A felek rögzítik, hogy a kivitelezési szerződésük jelen szerződésmódosítással nem érintett részei hatályukban változatlanul fennállnak!

Mellékletek:

- Műszaki ellenőri nyilatkozat

- árazott költségvetés

Dunakeszi, 2020. március ….

| _______________________________ Dunakeszi Város Önkormányzata | _______________________________ Megyeri Kovács Kft |
| --- | --- |
| Képviseli: Dióssi Csaba polgármester | Képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető |
| Megrendelő | Kivitelező |

| _______________________________ dr. Molnár György | _______________________________ Pállné Kovács Mária |
| --- | --- |
| jegyző | gazdasági osztályvezető |
|  | pénzügyi ellenjegyző |