KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amelyet egyrészről Dunakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25, adószám: 15731247-2-13 képviseli: Dióssi Csaba polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő– másrészről LATEREX Építő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12. adószám: 25098367-2-43, képviseli: Sztankov Attila elnök-vezérigazgató, mint kivitelező – a továbbiakban: Kivitelező – között.

ELŐZMÉNYEK:

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerint, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le: „Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet belső felújítása, korszerűsítése” tárgyában (rövid elnevezés: Szakrendelő és pszichiátriai gondozó Dunakeszin). Ennek megfelelően a felek 2019. július 29. napján szerződést kötöttek egymással, a munkaterület 2019. szeptember 26. napján átadásra került, és a Kivitelező megkezdte az építési munkákat.

A szerződés eredeti teljesítési határideje 15 hónap volt, mely határidőt a Felek a 2020. 04. 02. napján megkötött szerződés módosításukkal – a Megrendelő által megrendelt pót- és kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges 1 hónap időtartammal - 16 hónapra módosítottak.

A MÓDOSÍTÁS INDOKA:

A szerződés 2.1 pontja szerint a „Szakorvosi Rendelő főépületén végzett munkálatok köréből az intézmény működését több, mint 50%-on érintő munkálatokat, csak a Pszichiátriai Gondozó átadását követően lehet megkezdeni”.

A pszichiátria gondozó használatbavételi engedélye (ügyiratszám: PE/ETDR-EP/8165-15/2020) a végleges elektromos ellátás (teljesítménynövelés, trafócsere, csatlakozó kábelek) szerződő felektől független – ELMŰ Hálózati Kft. által történő - kiépítésének elhúzódása miatt csak 2020. augusztus 7-én vált véglegessé, annak ellenére, hogy a Megrendelő megbízottja a közműhálózat fejlesztés iránti igényét azonnal bejelentette, amikor a műszaki készültségi fok azt lehetővé tette. Így az tervezettek szerinti az épületbe történő átköltözés megkezdésére is csak ekkor, az eredetileg tervezetekhez képest jóval később kerülhetett sor.

Ez a korábbi ütemtervhez képest megközelítőleg két hónapos csúszást eredményezett.

A Kivitelező ennek megfelelően benyújtotta a fentiek következtében módosított ütemtervét az épület keleti és középső szárnyának felújítási munkáira vonatkozóan és egyben jelezte, hogy az elhúzódó rész-munkaterület átadás, valamint az eredeti elképzelés szerintihez képest több organizációs ütemre bontott munkavégzés miatt, a véghatáridő tekintetében két hónap határidő hosszabbításra van szüksége.

2.2.	A Műszaki ellenőr a Kivitelező által benyújtott ütemterv alapján megállapította, hogy a Kivitelezőnek a szerződés befejezési határidejének módosítására vonatkozó igénye megalapozott, az általa hivatkozott okok valóban késleltették a Kivitelező ütemterv szerinti előrehaladását, amik miatt a kivitelezési szerződésben foglalt határidőre – neki fel nem róhatóan - a Kivitelező nem tud teljesíteni, és megállapította, hogy a Kivitelező által igényelt 2 hónap időtartam, az akadályoztatás mértékre és a szükséges technológia sorrend betartására tekintettel, valamint az egyes munkanemek elvégzéséhez szükséges minimális időtartam is figyelemmel műszakilag is megalapozott.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

3.1	Fentiekre tekintettel a felek az általuk aláírt szerződés 2.1 pontjában meghatározott, az I. számú szerződésmódosításban 16 hónapra módosított teljesítési határidőt, 2 hónappal, 18 hónapra meghosszabbítják és rögzítik, hogy akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha ezen időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást, a kivitelezői szerződésben írtak szerint, meg lehet kezdeni.

A SZERZŐDÉS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELTETÉSE:

4.1	A Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint:

a Kbt. 141§ (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha:

- olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy;

- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki."

A felek a teljesítési határidő módosításával kapcsolatosan az alábbiakat állapítják meg:

a)	A szerződés módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő értékelési szempont nem volt, és a teljesítési határidő az elektromos ellátás kiépítésének elhúzódása és az ezzel járó organizációs problémák miatt szükséges időtartammal került csak meghosszabbításra.

b)	A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg mivel a vállalkozói díj nem módosult.

c)	A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mivel a fentiek alapján csak a teljesítési határidő került módosításra.

A felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy jelen szerződésmódosításuk megfelel a Kbt.-ben foglaltaknak.

Egyéb rendelkezések

A felek rögzítik, hogy a kivitelezési szerződésük jelen szerződésmódosítással nem érintett részei hatályukban változatlanul fennállnak!

Mellékletek:

- Műszaki ellenőri vélemény,

Dunakeszi, 2020. szeptember …

| _______________________________ Dunakeszi Város Önkormányzata | _______________________________ LATEREX Építő Zrt |
| --- | --- |
| Dióssi Csaba polgármester | Sztankov Attila elnök-vezérigazgató |
| Megrendelő | Kivitelező |