MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

szerződés szerinti teljesítési határidő módosításhoz kapcsolódóan

Előzmények okok ismertetése:

Dunakeszi Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) és a Laterex Építő Zrt. (továbbiakban: Kivitelező) „Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet belső felújítása, korszerűsítése” tárgyában 2019.07.29-én kivitelezési szerződést kötött, melyet 2020. április 2-án módosítottak.

A szerződés 2.1 pontja szerint a „Szakorvosi Rendelő főépületén végzett munkálatok köréből az intézmény működését több, mint 50%-on érintő munkálatokat, csak a Pszichiátriai Gondozó átadását követően lehet megkezdeni”. A pszichiátria gondozó használatbavételi engedélye (ügyiratszám: PE/ETDR-EP/8165-15/2020) a végleges elektromos ellátás (teljesítménynövelés, trafócsere, csatlakozó kábelek) szerződő felektől független, az ELMŰ Hálózati Kft. által történő kiépítésének elhúzódása miatt – a közműszolgáltató a 2019. október 7-én kiadott műszaki gazdasági tájékoztatójában legkorábban 2020. augusztus hónapra vállalta a munkák elvégzésnek az időpontját – csak 2020. augusztus 7-én vált véglegessé, annak ellenére, hogy a Megrendelő megbízottja, amikor a kivitelezési munkák azt a készültségi fokot elérték, hogy a rákötés megrendelése egyáltalán lehetségessé vált, beadta a bővítési igényét az illetékes áramszolgáltató felé. Előzőek alapján a tervezettek szerinti az épületbe történő átköltözés megkezdésére is csak ekkor kerülhetett sor.

A korábbi ütemtervhez képest közelítőleg két hónapos csúszásra tekintettel indokolt a szerződés teljesítési határidejének módosítása.

Műszaki ellenőr nyilatkozata:

A projekt műszaki ellenőreként nyilatkozom, hogy a fenti szerződéses feltétel valamint organizációs szempontok figyelembe vételével a szerződés teljesítés határidejének két hónappal történő meghosszabbítása indokolt.

A pszichiátria épületének – a szerződő feleken kívülálló előbb részletezett okokból – elhúzódó használatbavételi engedélyezése következtében, az eredetileg tervezetekhez képest is kisebb rész-munkaterület átadások, és így az eredeti elképzelés szerintihez képest több organizációs ütemre bontott munkavégzés késleltették a Kivitelező ütemterv szerinti előrehaladását, amelyek miatt a kivitelezési szerződésben foglalt határidőre Kivitelező – neki fel nem róható okból – nem tud teljesíteni.

A Kivitelező által készített részletes ütemtervet ellenőriztem, annak alapján a módosítás – az akadályoztatás mértékére tekintettel, a szükséges technológia sorrend betartása, valamint az egyes munkanemek elvégzéséhez szükséges minimális időtartam figyelembevételével – műszakilag megalapozott.

Fentiekre tekintettel javaslom a Megrendelőnek, hogy a szerződés határidőre vonatkozó kivitelezői módosítási igényt elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. szeptember 17.

Ilcsik Huba

műszaki ellenőr

(KN-ELL Kontroll Kft.)