Dunakeszi Város Polgármesterétől                              		„A  sajtó tájékoztatható”

Előterjesztés

Dunakeszi Város Képviselő-testülete

2010. június 15.-i ülésére

I.  napirendi pont

Tárgy: A KMOP-3.3.1./B-2008-0020 számú pályázathoz tartozó vállalkozási szerződés módosítása csapadékvíz főgyűjtő kiépítése a Liget u. és Toldi utca között I. ütem

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunakeszi, Liget u., Toldi utca közötti csapadékvíz főgyűjtő csatornaépítés I. ütem kivitelezője, a Penta Kft. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a csapadékcsatorna építés során akadályoztatva volt a munkavégzésben az utóbbi időben bekövetkezett nagymennyiségű, a munkaárkokat folyamatosan elöntő esőzések miatt. Az építési naplóban rögzített és a műszaki ellenőrrel igazolt elöntéseket a Penta Kft. vis majornak tekinti, mivel a nagy mennyiségű esőzés olyan előre nem látható kényszerítő körülmény, mely elháríthatatlan akadályt jelent és a Penta Kft. szerződésben vállalt kötelezettségének szerződéses határidőre való elvégzését veszélyezteti. Amennyiben a csapadékos időjárás tovább folytatódik, a kivitelezés teljesítési határidőre való befejezését meggátolja.

Fentiekre hivatkozva a vállalkozási szerződés 12.2-es pontjában foglalt szerződésmódosítási lehetőség alapján a Penta Kft. kezdeményezte a vállalkozási szerződés 4.3-as pontjában 2010. június 30. időpontban meghatározott kivitelezési befejezési határidő módosítását 2010. július 30.-ai időpontra.

A Penta Kft. által kért határidő módosítás a rendkívüli időjárás miatt műszakilag indokolt lenne, de tekintettel arra, hogy a beruházást finanszírozó Pro-Régió Kft. és az önkormányzat között fennálló szerződés módosítására nincs lehetőség, a kivitelezői szerződés határidejének egy hónappal történő meghosszabbítása lecsökkenti a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésének határidejét és ezáltal veszélyezteti a beruházás Európai Unió által történő támogatási részének az önkormányzat felé történő átutalását és ezzel az egész beruházás finanszírozását.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

1./ Dunakeszi Város Önkormányzata nem járul hozzá a Penta Kft. által kért KMOP-3.3.1./B-2008-0020 számú pályázathoz tartozó Dunakeszi, Liget u., Toldi utca közötti csapadékvíz főgyűjtő csatornaépítés I. ütem kiviteli szerződéssel kapcsolatos befejezési határidő 2010. július 30.-ra történő módosításához.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Penta Kft.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Koordinátor: Műszaki és Településüzemeltetési Osztály

2./  Dunakeszi Város Önkormányzata hozzájárul a Penta Kft. által kért KMOP-3.3.1./B-2008-0020 számú pályázathoz tartozó Dunakeszi, Liget u., Toldi utca közötti csapadékvíz főgyűjtő csatornaépítés I. ütem kiviteli szerződéssel kapcsolatos befejezési határidő 2010. július 30.-ra történő módosításához

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Penta Kft.-t tájékoztassa, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a szerződésmódosításra vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Koordinátor: Műszaki és Településüzemeltetési Osztály

Dunakeszi 2010. június 11.

Kecskeméthy Géza

polgármester

Láttam:………………………….

Dr. Illés Melinda

jegyző