- „A sajtó tájékoztatható!”

- Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal

- Jegyzőjétől

- Előterjesztés

- Dunakeszi Város Képviselő-testületének

2010. november 18-i ülésére

VII/3. napirendi pont

- Tárgy: a belső ellenőrzés 2011. évi munkaterve (Polgármesteri hivatali, felügyeleti)

- Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves belső ellenőrzési terv készítésének kötelezettségét a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 18. paragrafusa írja elő a költségvetési szervek részére. A hivatkozott rendelet 21. § (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy „Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.”

A 2011. évi ellenőrzési terv a jogszabályi követelményeknek megfelelően kockázatelemzés, hosszú időszak gyakorlati tapasztalata és az ellenőrzés feladatait meghatározó testületi döntések alapján került összeállítása.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

- Határozati javaslat:

Dunakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőrzés 2011. évi hivatali és felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési munkatervét.

Határidő: azonnal

- Felelős: jegyző

Koordinálásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi Osztály vezetője

- Dunakeszi, 2010. november 8.

…………………………………….

dr. Illés Melinda

jegyző

Dunakeszi Város Önkormányzata

Belső ellenőrzésre és felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó 2011. évi munkaterve

Dunakeszi Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének összeállítására a költségvetési szervek belső ellenőrzési rendjét meghatározó jogszabályi környezet és a Képviselő-testület által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai alapján került sor. Az éves belső ellenőrzési munkaterv Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési, valamint Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési Intézményeinek felügyeleti ellenőrzési munkatervét tartalmazza.

Jogszabályi háttér ismertetése:

Az éves belső ellenőrzési terv készítésének kötelezettségét a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 18. § -a írja elő a költségvetési szervek részére. A hivatkozott rendelet 21. § (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy „Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

A 21. §.(3) bekezdése szerint az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a

kockázatelemzésre,

- a tervezett ellenőrzések tárgyát,

- az ellenőrzések célját,

- az ellenőrizendő időszakot,

- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,

- az ellenőrzések típusát és módszerét,

- az ellenőrzések ütemezését,

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését.”

21. § (4) bekezdés: „Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő, soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.”

# 21. § (5) bekezdés:” Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja.”

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.

- Tartalmi összefoglaló

A javasolt ellenőrzési terv rendkívül feszített és átgondolt munkaszervezést, munkavégzést követel meg a hivatali belső ellenőrzéstől. Az államháztartás ellenőrzési rendszerének reformja óta eltelt időszak tapasztalatainak figyelembe vételével a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb belső ellenőrzés érdekében 2009. évtől új szemléletben végezzük a költségvetési intézmények felügyeleti jellegű, átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzését. Az éves ellenőrzési kötelezettséget a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, a stratégiai és középtávú tervek, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások határozzák meg.(1-4. sz. mellékletek)

A kockázatelemzés eredményei alapján, kiemelt ellenőrzési feladatként jelennek meg az éves ellenőrzési tervben:

- a pénzmaradvány kimutatások szabályszerűségi ellenőrzése,

- a közbeszerzések szabályszerűségi ellenőrzése,

- a pénzbeli szociális juttatások ellenőrzése,

- az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok kijavításának ellenőrzése,

- az utólagos elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának, elszámolásának szabályszerűsége

A Radnóti Miklós Gimnázium átfogó szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése a 3-4 évente teljesítendő, felügyeleti jellegű ellenőrzési kötelezettség.

A gazdasági körülmények, a rendelkezésre személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések

Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:

- az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra,

- a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő kockázatok elemzését,

- összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják,

- az elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén,

- törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére.

II.	Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A 2011. évi belső ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

III.	Előzmények

Az ellenőrzési terv javaslata a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai alapján került kidolgozásra.

IV.	Várható szakmai hatások

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél bevezetett, új szemléletű, önkormányzati szervezeti formában működtetett felügyeleti és függetlenített belső ellenőrzés a leghatékonyabb és a leggazdaságosabb megoldást jelenti az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elvégzett felmérés szerint. A felmérés során mérlegelés tárgyát képezte az ellenőrizendő intézmények száma, költségvetéseik nagysága, pénzügyi folyamataik bonyolultsága, a kockázati tényezők mennyisége, bekövetkezési valószínűségük és a szervezetre gyakorolt hatásuk. Az új szemléletű belső ellenőrzéssel biztosítható a felügyelt intézményeknél a szakszerű, egységes elvek és elvárások szerinti ellenőrzés működtetése, a fenntartó stratégiai céljainak elősegítése.

V.	Várható gazdasági hatások

Az intézményi körben szakmai közreműködéssel végzett háromévenkénti átfogó ellenőrzés - megfelelően kialakított FEUVE rendszer mellett - teljes mértékben ki fogja elégíteni az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési reform követelményeit.

VI.	Kapcsolódások

A 2011. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel a hatályos központi és helyi előírásoknak. Teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony és átlátható működését célozzák meg.

VII./A Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal

2011. évi belső ellenőrzés tervezetének részletes leírása

1. sz. ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának, elszámolásának szabályszerűsége |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása megfelel-e a hatályos szabályoknak, betartják-e az elszámolásoknál az előírt határidőket? |
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: | Pénzügyi Osztály, |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2011. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi ellenőrzés |
| Az ellenőrzési módszerei: | Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011. január hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | A nyilvántartásokból nem derül ki az előlegek kiadási és bevételi időpontja, nem tartják be az elszámolási határidőket. |

2. sz. ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | Azonnali pénztárkészlet ellenőrzés. A pénztárban található szigorú számadású nyomtatványok ellenőrzése. |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | A napi pénzkészlet a pénztárkönyvelés adataival megegyezik-e egy konkrét időpontban, a szigorú számadású nyomtatványok fellelt mennyisége a nyilvántartásokkal megegyezik-e, kezelésük szabályszerű-e? |
| Az ellenőrzött szerv:: | Pénzügyi Osztály |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2011. egy kiválasztott napja, |
| Az ellenőrzés típusa: | Pénzügyi, szabályszerűségi vizsgálat. |
| Az ellenőrzési módszerei: | Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata. |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011. február hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | a házipénztár összegének, a nyomtatványoknak, az alaki szabályoknak nyilvántartásoknak a vezetése. |

- sz. ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | 2010. évben lefolytatott közbeszerzések ellenőrzése (2 db) |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | A közbeszerzési folyamatok szabályszerűségének megállapítása |
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: | Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság, érintett osztályok |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2010. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi ellenőrzés |
| Az ellenőrzési módszerei: | dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011. május-június hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | a közbeszerzések jogszabályi előírásoknak megfelelő végzése, a beszerzési eljárások minősítése, a szükséges tervek elkészítése. |

4. sz. ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | A pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának informatikai támogatottságának utóellenőrzése |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | A informatika ellenőrzés által feltárt hiányosságokat kijavították-e. |
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: | Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2010-2011. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi ellenőrzés |
| Az ellenőrzési módszerei: | Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011.július hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | Az informatikára vonatkozó szabályzatokat nem készítették el, a vonatkozó nyilvántartásokat nem fektették fel, nem vezették. |

5. sz. ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | A Polgármesteri Hivatalban a magáncélú telefon használatának ellenőrzése. |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | Szabályozták-e és betartják-e a magáncélú telefon használatára vonatkozó szabályokat. |
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: | Polgármesteri Hivatal osztályai |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2010-2011. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi vizsgálat |
| Az ellenőrzési módszerei: | dokumentumok vizsgálata |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011. augusztus hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | Az intézkedési terveket nem készítették el, a bennük foglalt határidőket nem tartották be. |

6. sz. Ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok kijavításának ellenőrzése |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | Annak megállapítása, hogy az ÁSZ által lefolytatott átfogó ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságokat a Polgármesteri hivatal illetékes osztályai megfelelően javították-e ki, azokat milyen arányban valósították meg, betartották az intézkedési tervben meghatározott határidőket, illetve mennyiben járult hozzá a napi feladat ellátás törvényességéhez, eredményességéhez és hatékonyságához. |
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: | PMH érintett osztályai |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2010-2011. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi vizsgálat. |
| Az ellenőrzési módszerei: | Dokumentumokon alapuló ellenőrzés |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011. szeptember hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | Nem végezték el a hiányosságok kijavítását teljes körűen, nem tartották be az intézkedési tervben foglalt határidőket. |

7. sz. Ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | A pénzbeli szociális juttatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | Annak megállapítása, hogy pénzbeli szociális juttatások igénylése és felhasználása a jogszabályoknak megfelelően történt-e meg. |
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: | szociális osztály |
| Az ellenőrzendő időszak: | 2010 év. |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi vizsgálat. |
| Az ellenőrzési módszerei: | Dokumentumokon alapuló ellenőrzés |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2010. október hó |
| Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők | A jogszabályban előírtaknak ellentmondva több pénzbeli szociális juttatást igényeltek, illetve nem megfelelő dokumentáció alapján fizették ki a juttatásokat. |

Az ellenőrzések időbeli ütemezése

| Ütemezése/hónap | Megnevezése |
| --- | --- |
| január | Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek elszámolásának ellenőrzése |
| február | Azonnali pénztárkészlet, szigorú számadású nyomtatványok ellenőrzése |
| május-június | 2009. évi közbeszerzések ellenőrzése |
| július | A pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának informatikai támogatottságának utóellenőrzése |
| augusztus | A Polgármesteri Hivatalban a magáncélú telefon használatának ellenőrzése. |
| szeptember | Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok kijavításának ellenőrzése |
| október | A pénzbeli szociális juttatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése |

A 2011. év hivatali és felügyeleti belső ellenőrzési tervének mellékletei:

1. sz. melléklet     Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal / 2011. év belső ellenőrzési terve

2. sz. melléklet     A Polgármesteri hivatal belső ellenőrzés 2011. évi  kockázatelemzése

3. sz. melléklet     Dunakeszi Város önkormányzata felügyeleti ellenőrzés 2011. évi terve

4. sz. melléklet     Felügyeleti ellenőrzés 2011. évi kockázatelemzés

A 193/2003. (XI. 26) korm. rendelet 21.§ szerint előirt éves ellenőrzési terv 						1 sz. melléklet

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal 2011. ÉVES belső ellenőrzési TERVe

| Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja |  |  | Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2011. évre |  |  | Kockázatelemzés 2011. évre |  |  |  |
| Sorsz. | Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés módszere, tárgya, terjedelme, időszaka) |  | Azonosított kockázati tényezők (*) | Ellenőrzés típusa (**) | Ellenőrzés ütemezése (***) |
| 1. | Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának, elszámolásának szabályszerűsége | Az előlegek nyilvántartásának megfelelő adattartama, az elszámolási határidők betartása. |  | B, C, F | Szabályszerűségi ellenőrzés | I. n. év |
| 2. | Azonnali pénztárkészlet, szigorú számadású nyomtatványok és az elszámolásra kiadott előlegek ellenőrzése. | A felhasználás szabályszerűségének helyszíni ellenőrzése (rovancsolás, mintavételes vizsgálat) a helyi szabályozás és az analitikus nyilvántartás ellenőrzése. 2010. szúrópróbaszerűen kiválasztott egyik napja |  | B, C, D, F, G, H | Pénzügyi, szabályszerűségi | I. n. év |
| 3. | 2010. évben lefolytatott közbeszerzések részletes ellenőrzése (2 db) | A helyi szabályozás alkalmazása, helyes eljárás Beszámoló, nyilvántartások, tételes analitika, adatszolgáltatás ellenőrzése |  | B, C, D, E, F, G H | Szabályszerűségi, rendszer ellenőrzés | II. n. év |
| 4. | A pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának informatikai támogatottságának utóellenőrzése | Szabályzatok, belső utasítások, és az operatív feladatok szabályszerű működés ellenőrzése 2009- 2010 kiválasztott időszaka |  | A, C, D, F, G, | Szabályszerűségi ellenőrzés | III. n. év |
| 5. | A Polgármesteri Hivatal telefon használatának ellenőrzése. | A magán célú telefon használatának szabályozása, az elszámolások rendszeressége, szabályossága. |  | B, C, E, F, G | Szabályszerűségi ellenőrzés | III. n. név |
| 6. | Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok kijavításának ellenőrzése | Az intézkedési terv időpontjainak betartása, a végrehajtás szabályszerűségének ellenőrzése. |  | A, B, C, D, F, G, | Teljesítmény ellenőrzés | III. n. év |
| 7. | A pénzbeli szociális juttatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése | Az igénylések ellenőrzése, nyilvántartások, adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás vizsgálata |  | C, D, F, G | Szabályszerűségi ellenőrzés | IV. n. év |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) korm, rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama határideje.

Jóváhagyta:

Dunakeszi, 2010. 11. 8.	_____________________________

dr. Illés Melinda/Jegyző

2.	számú melléklet

A hivatali belső ellenőrzés kockázat elemzése 2011. évre

- Célok, kockázatok azonosítása

| Főbb célok/kockázatok | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Az SZMSZ-ben rögzített feladatok maradéktalan végrehajtása | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| Polgármesteri Hivatal ellenőrzése |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Polgármesteri hivatal FEUVE |  | X | X |  |  | X | X | X |
| Polgármesteri Hivatal BE | X | X |  |  | X | X | X | X |
| Egyedi célvizsgálatok |  |  | X |  |  | X | X | X |
| 2. Az éves munkaterv végrehajtása | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának, elszámolásának szabályszerűsége |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Azonnali pénztárkészlet, szigorú számadású nyomtatványok és az elszámolásra kiadott előlegek ellenőrzése. |  | X | X | X |  | X | X | X |
| 2009. évi közbeszerzések ellenőrzése |  | X | X | X | X | X | X |  |
| A pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának informatikai támogatottságának utóellenőrzése | X |  | X | X |  | X | X |  |
| A Polgármesteri Hivatal telefon használatának ellenőrzése. |  | X | X |  | X | X | X |  |
| Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok kijavításának ellenőrzése | X | X | X | X |  | X | X |  |
| A pénzbeli szociális juttatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése |  |  | X | X |  | X | X |  |
| 3. Költségtakarékos, hatékony feladatellátás | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 4. A szakmai tudás folyamatos fejlesztése | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 |
| 5. Ellenőrizhetetlen területek számának csökkentése | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 6. Feltáratlan hibák számának minimumra történő csökkentése | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 7. Az ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárási rend betartása | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| ÖSSZES PONTSZÁM. | 26 | 35 | 56 | 20 | 8 | 57 | 68 | 66 |

| Kockázati tényezők |  |
| --- | --- |
| A. Infrastruktúra kockázata (informatikai támogatottság, munkavégzés feltételei) |  |
| B. Gazdasági kockázat =Érdekeltség hiánya |  |
| C. Szabályszerűség, szabályozottság (Jogszabályoknak való megfelelés, szabályozás) |  |
| D. Rossz szakmai döntések (Megalapozatlan, szabályszerűtlen döntések) |  |
| E. Közvélemény hatása (Hírnév kockázata, jelentések hatása a környezetre) |  |
| F. Dokumentáltság hiányosságai (analitikák, nyilvántartások vezetésének hibái) |  |
| G. Emberi, biztonsági kockázat (túlterheltség, szervezeti változások kihatásai) |  |
| H. Pénzügyi források hiánya (finanszírozás, támogatás, pénzügyi erőforrások) |  |

Adható pontszám: 1-től, 10-ig	Maximális pontszám: 70 pont

- Kockázatok értékelése

Kockázati szint; Ponthatárok; Ellenőrzések gyakorisága. Alacsony kockázat (1- 3); 21 pontig; Négy-öt éves ciklusokban. Közepes kockázat (3- 6); 21-42 pontig; Két-három éves ciklusokban. Magas kockázat (6-10); 42-70 pontig; Évenkénti ciklusokban.

VII./B. Dunakeszi Város Önkormányzata

A Felügyeleti ellenőrzés 2011. évi tervezetének részletes leírása

1. sz. Ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya, címe: | A pénzmaradvány kimutatások szabályszerűségének ellenőrzése |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | Biztosítottak-e (fennállnak-e) a pénzmaradvány kimutatás kötelező egyezőségei, szabályszerűen történt-e a pénzmaradvány kimutatása, a pénzmaradvány milyen mértékben terhelt kötelezettségekkel. |
| Az ellenőrzött szervezeti egység: | Önkormányzati intézmények |
| Az ellenőrizendő időszak: | 2010. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Szabályszerűségi ellenőrzése |
| Az ellenőrzés módszerei: | Dokumentumokon alapuló |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011 év március-április |
| Az ellenőrzéshez kapcsolható kockázati tényezők: | Az információáramlás, szabályszerűség, szabályozottság, dokumentáltság. |

2. sz. Ellenőrzés

| Az ellenőrzés tárgya: címe: | A Radnóti Miklós Gimnázium átfogó szabályszerűségi ellenőrzése |
| --- | --- |
| Az ellenőrzés célja: | Annak megállapítása, hogy az oktatási intézmények szabályszerűen gazdálkodtak-e a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokkal, stb. |
| Az ellenőrzött intézmény. | Radnóti Miklós Gimnázium |
| Az ellenőrizendő időszak: | 2009-2010. év |
| Az ellenőrzés típusa: | Átfogó pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés |
| Az ellenőrzés módszerei: | Dokumentumokon alapuló |
| Az ellenőrzés ütemezése: | 2011. év november –december. |
| Az ellenőrzéshez kapcsolható kockázati tényezők: | Infrastruktúra, szabályszerűség szabályozottság, nyilvántartások, analitikák, a pénzügyi források hiánya. |

VIII.	Az ellenőrzések időbeli ütemezése

VIII. 1. Előre tervezhető feladatokra lekötött ellenőrzési idő

| Ütemezése | Jellege |
| --- | --- |
| március- április | Az intézményi pénzmaradvány kimutatások szabályszerűsége |
| november-december | A Radnóti Miklós Gimnázium átfogó pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése |

VIII. 2. A soron kívüli ellenőrzések elrendelése esetén az éves terv terhére módosulhat vagy új feladatként jelenik meg azok mellett.

A 193/2003. (XI. 26) korm. rendelet 21.§ szerint előirt éves ellenőrzési terv 								3. sz. melléklet

A FELÜGYELETI ELLENŐRZés 2011. évi tervezete

| Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja | Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja |
| --- | --- |
| Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2010. évre (2009. szeptember 15.) | Kockázat elemzés 2010. évre (2009. szeptember 15.) |

| Sorsz. | Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés módszere, tárgya, terjedelme, időszaka) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Ellenőrzés típusa (**) | Ellenőrzés ütemezése (***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pénzmaradvány ellenőrzése a költségvetési intézményeknél | Beszámoló, nyilvántartások, tételes analitika, adatszolgáltatás ellenőrzése | A, C, F, G, H | Szabályszerűségi (Témaellenőrzés) | I. n. év |
| 2. | Radnóti Miklós Gimnázium átfogó pénzügyi-gazdasági vizsgálata | Beszámolók, költségvetések, adatszolgáltatások, pénzügyi analitikák, szabályzatok, belső utasítások, szabályszerű működés ellenőrzése | A, B,C,D, F, H | pénzügyi- Szabályszerűségi (Átfogó ell.) | IV. n. év |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

Dunakeszi, 2010. 11. 8.

Jóváhagyta:

_____________________________

dr. Illés Melinda

jegyző

4sz. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata

Költségvetési Intézményeinek Kockázatelemzés 2011. évre

1. Célok, kockázatok azonosítása

|  | Főbb célok/kockázatok | A | B | C | D | E |  | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Az SZMSZ-ben rögzített feladatok maradéktalan végrehajtása | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 |  | 10 | 8 | 10 |
|  | Intézményi felügyeleti ellenőrzés |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | Pénzmaradvány kimutatások megbízhatóságának ellenőrzése | X |  | X |  |  |  | X | X | X |
|  | 2. Az éves munkaterv végrehajtása | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 |  | 10 | 9 | 10 |
|  | Egy intézményátfogó gazdasági ellenőrzése | X |  | X |  |  |  | X | X | X |
|  | Intézmények FEUVE ellenőrzése | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
|  | 3. Költségtakarékos, hatékony feladatellátás | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  | 0 | 9 | 10 |
|  | 4. A szakmai tudás folyamatos fejlesztése | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 9 | 8 | 10 |
|  | 5. Ellenőrizhetetlen területek számának csökkentése | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 8 | 9 |
|  | 6. Feltáratlan hibák számának minimumra történő csökkentése | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |  | 9 | 8 | 9 |
|  | 7. Az ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárási rend betartása | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |  | 10 | 7 | 8 |
|  | ÖSSZES PONTSZÁM. | 26 | 31 | 56 | 16 | 8 |  | 57 | 57 | 66 |
| Kockázati tényezők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Infrastruktúra kockázata (informatikai támogatottság, munkavégzés feltételei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Gazdasági kockázat =Érdekeltség hiánya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Szabályszerűség, szabályozottság (Jogszabályoknak való megfelelés, szabályozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Rossz szakmai döntések (Megalapozatlan, szabályszerűtlen döntések) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Közvélemény hatása (Hírnév kockázata, jelentések hatása a környezetre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Dokumentáltság hiányosságai (analitikák, nyilvántartások vezetésének hibái) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Emberi, biztonsági kockázat (túlterheltség, szervezeti változások kihatásai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Pénzügyi források hiánya (finanszírozás, támogatás, pénzügyi erőforrások) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adható pontszám: 1-től, 10-ig	Maximális pontszám: 70 pont

2. Kockázatok értékelése

Kockázati szint; Ponthatárok; Ellenőrzések gyakorisága. Alacsony kockázat (1- 3); 21 pontig; Négy-öt éves ciklusokban. Közepes kockázat (3- 6); 21-42 pontig; Két-három éves ciklusokban. Magas kockázat (6-10); 42-70 pontig; Évenkénti ciklusokban.

3. Kockázati térkép

| Elfogadható szint |  | Kezelendő szint |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C,F,G,H |  |
| A |  | Erős kockázat |  |
| Közepes kockázat |  |  |  |
| D,E |  | B |  |
| Alacsony kockázat |  | Közepes kockázat |  |

4. A kockázatokra hozott döntések, intézkedések meghatározása

| 1-es csoport: | Fenntartható kockázatok: | Indoklás, intézkedés: |
| --- | --- | --- |
|  | A B D E | 2011. évi beszerzési, fejl.-i terv Ktv. Előírások kontroll pontok beépítése Kérdőív használata |
| 2-es csoport: | Kockázatok átadása részben: |  |
|  | C | Szakértő igénybevételi lehetőség |
| 3-as csoport: | Kezelendő kockázatok: |  |
|  | F G H | 1 fő revizor 2011. évi költségvetési tétel. 2011. évi oktatási terv |

5.	Dunakeszi Város Önkormányzata felügyeleti ellenőrzései során a kockázatkezelés folyamatgazdája a belső ellenőrzés revizora.

6.	Képzési terv 2011. évre

Belső ellenőr/Revizor képzettsége:

Gazdaságszervező/önkormányzati gazdálkodás szak,

Pénzügyi számviteli szakellenőr/államháztartási szak,

Mérlegképes könyvelő/vállalkozási szak

Revizor képzési terve:

Okleveles belső ellenőr szakképesítés megszerzése,

Bekapcsolódás a belső ellenőrök távoktatási programjába.