Dunakeszi Város Polgármesterétől			„Sajtó tájékoztatható”

ELŐTERJESZTÉS

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület

2010. szeptember 16-i ülésre

IV/7.napirendi pont

Tárgy: „Csapadékvíz főgyűjtő kiépítése a Liget és Toldi utcák között I. ütem” beruházást kivitelező Penta Kft. pótmunka igénye

Tisztelt Képviselő-testület!

A Penta Kft. 2010. június 1-én kelt kérelmében a Csapadékvíz főgyűjtő kiépítése a Liget és Toldi utcák között I. ütem beruházás során felmerült nehezítő körülményekre hivatkozással nettó 97 792 625.-Ft összegű pótmunka igényt jelentett be.

Kecskeméthy Géza polgármester 2010. július 23-án kelt válaszában közölte, hogy a tenderterveket elkészítő tervező iroda kifejezetten kitért arra a tényre, hogy a beruházással érintett területen a Duna közelsége miatt várhatóan magas talajvízszintre kell számítani. A kiviteli tervek elkészítése a kivitelező Penta Kft. feladata volt, így rendelkeznie kellett a magas talajvízszintre vonatkozó adatokkal. Tekintettel arra, hogy a Penta Kft. a pályázat benyújtásakor és azt követően is mindvégig tisztában volt a magas vízszint lehetőségével, a víztelenítési költségek pótmunkaként történő elismerése nincs lehetőség, annak költségei a kivitelezőt terhelik. Ezen túlmenően a beruházás első és második szerződésmódosítással érintett szakaszain a vállalkozási szerződés kifejezett rendelkezése értelmében a Penta Kft. semmilyen címen nem jogosult többletigényt bejelenteni.

A Penta Kft. 2010. augusztus 11-én kelt viszontválaszában sajnálatosnak tartja, hogy az Önkormányzat a Penta Kft pótmunka igényét tartalmazó, összegszerűségét költségvetéssel bizonyító 2010. 03. 08., 2010. 03. 18. és 2010. 06. 01. napján kelt leveleire mindössze a 2010. 07. 23. napján keltezett, a Penta Kft-hez 2010. 08. 04. napján érkezett K-I-32/2010. ügyiratszámú rövid tájékoztatást adta.

A Penta Kft. szerint az Önkormányzat szerződésszegő magatartást tanúsít azzal, hogy a vállalkozási szerződés szerződő felek együttműködési kötelezettségét szabályozó 11.1. pontjában foglaltak ellenére nem törekszik a pótmunka igénnyel kapcsolatban kialakult vitás kérdéseknek a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján történő rendezésére, a Penta Kft írásbeli megkereséseire nem válaszolt.

A Penta Kft. tényként kezeli, hogy a talajszerkezet, annak vízáteresztő képessége és a talajvízszint a valóságban eltért a tendertervben megadott adatoktól, ezért a pályázati eljárásban az ajánlattétel során kellő gondossággal eljárva nem ismerhette fel a tenderterv hiányosságát, ezért az átalányár kialakítása során a talajvízszint süllyesztés valós költségét nem építhette be az ajánlati árba. Ebből következik a kivitelező szerint, hogy a tendertervből és a kiviteli tervből is hiányzó, a szerződés műszaki tartalmát jelentősen meghaladó, műszaki szükségességből elvégzett talajvízszint süllyesztési munkát a Penta Kft. pótmunka jogcímén jogszerűen érvényesíti és a pótmunka ellenértéke megilleti. A Penta Kft. szerint a pótmunka díj igényét nem zárja ki az a körülmény, hogy az Önkormányzat a pótmunkát írásban nem rendelte meg, mert a munkavégzést nem kifogásolta, elvégzését ellenőrizte és teljesítését igazolta.

A Penta Kft. azon állítása, miszerint az Önkormányzat nem válaszolt megkeresésire, illetve hogy nem törekszik a pótmunka igénnyel kapcsolatban kialakult vitás kérdéseknek a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján történő rendezésére, nem felel meg a valóságnak. A beruházás alatt hetente megtartott kooperációs tárgyalásokon az Önkormányzat kifejezetten foglalkozott a pótmunka kérdésével, ezeken a tárgyalásokon minden esetben jelezte azon álláspontját, hogy a víztelenítési munkák többletmunkának minősülnek és így a felmerült költségek a kivitelezőt terhelik. Az Önkormányzat a munkavégzést valóban nem kifogásolta, elvégzését ellenőrizte és teljesítését igazolta, mivel azt többletmunkának tekinti.

A Ptk. 403.§ (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása körében a bírósági gyakorlatban kialakult elvek szerint többletmunka a tervdokumentációban szereplő, de a költségvetésben egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben felvett munka, míg pótmunka a tervdokumentációban nem szereplő, az utólag megrendelt, valamint a műszaki szükségességből felmerült munka.

Az Önkormányzat álláspontja szerint a tenderterveket készítő tervező iroda kifejezetten kitért arra a tényre, hogy a beruházással érintett területen a Duna közelsége miatt várhatóan magas talajvízszintre kell számítani. A kiviteli tervek elkészítése a kivitelező Penta Kft. feladata volt, így rendelkeznie kellett a magas talajvízszintre vonatkozó adatokkal, a Penta Kft. a pályázat benyújtásakor és azt követően is mindvégig tisztában volt a magas vízszint lehetőségével.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, majd a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1./ Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Csapadékvíz főgyűjtő kiépítése a Liget és Toldi utcák között I. ütem” beruházást kivitelező Penta Kft. által benyújtott pótmunka igényt elutasítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Penta Kft-t a döntésről értesítse.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Koordinátor: Jogi és Szervezési Osztály

Dunakeszi, 2010. szeptember 2.

Kecskeméthy Géza

polgármester

Láttam:……………………….

dr. Illés Melinda

jegyző