Dunakeszi Város Polgármesterétől				„Sajtó tájékoztatható”

ELŐTERJESZTÉS

Dunakeszi Város Képviselő-testületének

2011. január 27-i ülésére

IV/2. napirendi pont

Tárgy: Ütemterv Dunakeszi Város földútjainak szilárd burkolattal történő kiépítésére

2011-2014 között.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város utcáinak aszfaltozását városunkban az elmúlt években elsősorban Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány végezte. Emellett az Önkormányzat pályázati források igénybevételével látott el szilárd burkolattal néhány utat.

A csapadékos időben, illetve a hóolvadáskor állandóan visszatérő problémát jelent a földutakon a közlekedés, ezért a célkitűzés az, hogy 2011-2014 között a még nem aszfaltos utcákat szilárd burkolatúak legyenek.

A városban még közel 60 földes utca van, s az ütemezés szerint viszonylag egyforma elosztással célszerű leaszfaltozni.

Az évenkénti elosztásnál figyelembe vettük az utcák lakóinak számát, hosszát a Műszaki és Településüzemeltetési Osztály véleményét az út állapotáról. Fő szempont volt az is, hogy az utca rendelkezik-e tervdokumentációval, valamint építési engedéllyel. Amennyiben nincs terv, úgy tervet kell készíteni, illetve he nincs engedély vagy már lejárt annak érvényessége, úgy azt engedélyeztetni, aktualizálni kell.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy mind a tervezés, mind a kivitelezés csak közbeszerzési eljárás keretében lehetséges.

A fenti szempontokat figyelembe véve került összeállításra a 2011-2014-es időszakra vonatkozó ütemterv a földutak szilárd burkolattal történő ellátására, melyet elfogadásra terjesztek T. Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Dunakeszi Város Képviselő-testülete Dunakeszi Város földútjainak szilárd burkolattal történő ellátását 2011-2014 évre az alábbi ütemezés szerint valósítja meg:

2011-ben

Hargita u., Vereckei u., Kisalagi u.,Szántó u.,Andrássy u.,Hóvirág u.,Júlia u.,Tünde u.,Barázda u., Mihály u., László köz, Petőfi u., Kikelet utca

2012-ben

Csomádi u., Liszt Ferenc u., Wass Albert u., Déryné u., Prága u., Anna u., Csuta Ferenc u., Erzsébet u., Hesp u., Hitch u., Kincsem u., Magdolna u.,Torony köz, Tátra u., Budai Nagy Antal köz, Örvény u., Szák u., Üdülő u.

2013-ban

Kárpát u., Klapka György u (Tábor u. Sólyom u. között), Gitár u., Albert u., Ágnes u., Lilla u., Piroska u., Klapka György u.(Görgey u. Dobó u. között), Kagyló köz, Kagyló u., Római u., Tavasz u.,Tutaj u.

2014-ben

Percel Mór u., Mikes Kelemen u., Rákóczi út (Határ u. Forgács u. között), Pilinszky János u., Nyereg köz, Gida u., Táltos u., Fóti köz, Pacsirta u., Klimscha Albert u., Sajdik Sándor u., Fóti úti fenyves, Zsófia u., Kossuth köz, Kis u., Hullám u., Katonadomb sor, Lejtő utca, Örvény köz

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezésre, engedélyezésre, kivitelezésre vonatkozóan a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Koordinátor: Műszaki és Településüzemeltetési Osztály vezetője

Dunakeszi, 2011. január 17.

Láttam: ………………….

Dr. Illés Melinda

jegyző

Dióssi Csaba

polgármester

Készítette: ………………………..

Frankáné Molnár Judit

beruházási ügyintéző

Ellenőrizte:………………………..

Manhalder Zoltánné

osztályvezető